## Inf. Gral PO 2012
EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO ENERO - AGOSTO 2012
OFICINA DE PLANEACION
Actividad | Meta Ene - Dic | Meta Ene - Ago | Cumplimiento Ene - Ago | % Cumplimiento Ene - Ago | Comentarios Enero - Agosto
Elaboración del Plan de Acción | 1 | 0.66667 | 1 | 100%
Administracion del Balanced Scored Card | 4 | 2.6667 | 3 | 75% | Esta actividad no se adopto para el mes Septiembre - Diciembre
Seguimiento Plan Estrategico | 1 | 0.66667 | 1 | 100%
Realizar Comité de Revisión por la Dirección | 1 | 0.66667 | 1 | 100% | Esta actividad es solo una en el año
Actividades Ludicas | 1 | 0.66667 | 0 | 0% | No se realizo
Realizar Comité de Dirección | 6 | 4 | 18 | 300%
Auditoria Externa | 1 | 0.66667 | 1 | 100%
Administración del SGC | 1 | 0.66667 | 1 | 100%
Cooperacion Interinstitucional | 2 | No aplica |  |  | Se evidencia en el PO Sep - Dic
Administracion del Banco de Proyectos | 1 | 0.66667 | 1 | 100%
PROMEDIO % DE CUMPLIMIENTO ENERO - AGOSTO |  |  |  | 108.3%
OBSERVATORIO DE SALUD
Actividad | Meta Ene - Dic | Meta Ene - Ago | Cumplimiento Ene-Ago | % Cumplimiento Ene - Ago | Comentarios Enero - Agosto
Asesorias DD.HH (Salud) | 24 | 16 | 29 | 181.2% | Esta actifvidad se realizo entre los meses de enero - Junio con los resultados evidenciados
Acciones constitucionales y legales: Escrito de Acciones de Tutelas, Derechos de Petición, Incidentes de Desacato, Cumplimiento de Fallo | 24 | 16 | 12 | 75% | De esta actifvidad se tiene informacion entre los meses de enero - Junio con los resultados evidenciados
Asistencia eventos DDHH - Salud | 24 | 16 | 21 | 131.2% | De esta actifvidad se tiene informacion entre los meses de enero - Junio con los resultados evidenciados
Visitas verificación servicios de salud | 48 | 32 | 34 | 106.2% | De esta actifvidad se tiene informacion entre los meses de enero - Junio con los resultados evidenciados
visitas de campo | 4 | 2.6667 | 5 | 187.5% | Esta actifvidad se realizo entre los meses de enero - Junio con los resultados evidenciados
Talleres UAO (Unidadde Atención y Orientación a la población y victimas) | 24 | 16 | 23 | 143.8% | De esta actifvidad se tiene informacion entre los meses de enero - Junio con los resultados evidenciados
Diplomados | 2 | No aplica |  |  | Se evidencia en el PO Sep - Dic
Conferencias | 10 | 6.6667 | 7 | 105% | De esta actifvidad se tiene informacion entre los meses de enero - Junio con los resultados evidenciados
Mesas de Trabajo | 24 | 16 | 14 | 87.5% | 2 mesas (24 sesiones) De esta actividad no se tiene evidencia entre los meses Enero - Agosto
Seminarios | 6 | No aplica |  |  | Se evidencia en el PO Sep - Dic
Publicaciones de los observatorios | 1 | No aplica |  |  | Esta actitivadad se elimino del PO
Foros | 4 | No aplica |  |  | Se evidencia en el PO Sep - Dic
Campañas y brigadas en Derechos Humanos - Salud | 10 | 6.6667 | 6 | 90%
Acompañamiento y seguimiento de veeduría ciudadanas en salud | 15 | 10 | 10 | 100%
Visitas de reaccion inmediata por riesgo Derechos Humanos en EPS - IPS | 5 | No aplica |  |  | Esta actitivadad se elimino del PO
PROMEDIO % DE CUMPLIMIENTO ENERO - AGOSTO |  |  |  | 120.8%
OFICINA DE COMUNICACIONES
Actividad | Meta Ene - Dic | Meta Ene - Ago | Cumplimiento Ene-Ago | % Cumplimiento Ene - Ago | Comentarios Enero - Agosto
Multimedia | 1 | 0.66667 | 2 | 200% | Ese cumple la meta para el periodo en las del 100%
Registros fotográfico y/o video para eventos | 50 | 33.3333 | 20 | 60% | 50 eventos para el periodo, se tiene información hasta junio
Diseños de Impresos por eventos | 33 | 22 | 15 | 68.18% | 33 Diseño Impresos para el total de eventos,se tiene información hasta junio
Campañas para el Sistema de Información de la Personería | 6 | 4 | 0 | 0% | 6 campañas internas, De esta actividad no se tiene evidencia entre los meses Enero - Agosto
Celebración de los 80 años de la Personería de Medellín | 1 | No aplica |  |  | Se evidencia en el PO Sep - Dic
Birgadas informamtivas en las comunas | 16 | 10.6667 | 1 | 9.375% | Esta actividad se realizo en el mes de febrero
Reuniones con entidades nacionales e internacionales de DDHH | 4 | 2.6667 | 0 | 0% | 4 reuniones con entidades nacionales e internacionales para hacer convenios de cooperación. De esta actividad no se tiene evidencia entre los meses Enero - Agosto
Visitas medios de comunicación | 12 | 8 | 10 | 125% | 12 visitas a medios de comunicación importantes de la ciudad y el país,
Informe de DDHH 2012 | 2 | No aplica |  |  | Este informe quedo para entregarlo a la ciudadania el día 28 de febrero de 2013
Periódico Vive tus Derechos | 2 | No aplica |  |  | De esta actividad no se tiene evidencia entre los meses Enero - Agosto
La Personería TV | 140 | 93.3333 | 68 | 72.86% | 140 emisiones del programa en los canales regional, local y nacional, sin incluir las emisiones de los programas en los canales comunitarios.
La Personería TV | 50 | 33.3333 | 23 | 69% | 50 programas de los cuales 40 serán realizados por la Personería y los otros 10 se buscará hacer un convenio interinstitucional
Manual de Identidad e Imagen Corportativa | 1 | 0.66667 | 1 | 150%
Archivo de prensa | 295 | 196.6667 | 145 | 73.73% | 295 días
Pauta de prensa | 70 | No aplica |  |  | Se evidencia en el PO Sep - Dic
Boletìn interno Personotas | 7 | 4.6667 | 1 | 21.43% | Esta actividad se realizo en el mes de febrero
Sistema Interno de Televisión | 2 | 1.3333 | 1 | 75% | 2 PARRILLAS DE PROGRAMACIÓN Se harán emisiones diarias de cada parrilla de programación por 4 meses con algunas variaciones que incluyen los programas de la Personería TeVe
Comunicados de prensa | 12 | 8 | 1 | 12.5% | Este actividad se evidencio una en junio
Boletines de prensa | 120 | 80 | 78 | 97.5%
Ruedas de prensa | 12 | 8 | 1 | 12.5% | Este actividad se evidencio una en febrero
Pautas de Radio | 3950 | 2633.3333 | 66 | 2.506% | Este actividad se evidencio 66 en febrero
Pauta de Televisión | 1340 | No aplica |  |  | Se evidencia en el PO Sep - Dic
Campañas de Posicionamiento | 2 | 1.3333 | 1 | 75%
Apoyo logístico a eventos | 33 | 22 | 32 | 145.5%
Pautas en el metro | 42 | 28 | 21 | 75% | 42 avisos: 21 avisos en un vagón por mes, las 21 actividades se realizaron en el mes de febrero
Video Institucional y rendición de cuentas | 1 | 0.66667 | 1 | 150% | 1 video para la rendicion de cuentas
Página WEB de la Personería de Medellín | 2 | 1.3333 | 1 | 75% | 2 actualizaciones del sitios WEB de la Personería de Medellín con diseño.
PROMEDIO % DE CUMPLIMIENTO ENERO - AGOSTO |  |  |  | 71.37%
UPIP
Actividad | Meta Ene - Dic | Meta Ene - Ago | Cumplimiento Ene-Ago | % Cumplimiento Ene - Ago | Comentarios Enero - Agosto
Asistencia a Eventos | 368 | 245.3333 | 355 | 144.7%
Diplomados | 14 | No aplica |  |  | Se evidencia en el PO Sep - Dic
Conferencias | 95 | 63.3333 | 40 | 63.16%
Mesas de Trabajo | 20 | 13.3333 | 2 | 15% | 5 mesas (20 sesiones)
Seminarios | 14 | No aplica |  |  | Se evidencia en el PO Sep - Dic
Publicacioòn de Cartillas | 23000 | No aplica |  |  | Se evidencia en el PO Sep - Dic
Publicaciones en formaciòn ciudadana | 1 | No aplica |  |  | Esta activida se elimino
Semana por los Derechos Humanos y Celebración Día Internacional | 2 | No aplica |  |  | Se evidencia en el PO Sep - Dic para realizarla la UPDH
Foros | 4 | No aplica |  |  | Se evidencia en el PO Sep - Dic
Taller Ludico Pedagogico | 23 | 15.3333 | 11 | 71.74%
Marchas | 2 | No aplica |  |  | Esta activida se elimino
Campaña y brigadas en Derechos Humanos | 20 | 13.3333 | 11 | 82.5%
Acompañamiento y seguimiento de veeduría ciudadana | 25 | 16.6667 | 13 | 78%
Registro y seguimiento de veeduría ciudadana | 28 | 18.6667 | 34 | 182.1% | Esta actividad se supero en este periodo en un 21%
Asesoria pedagogicas y capacitadoras | 25 | No aplica |  |  | Esta activida se elimino
Encuentros, asistencias y apoyos eventos locales nacionales | 3 | 2 | 1 | 50%
Taller ludico formativos para niños, niñas y adolescentes | 15 | No aplica |  |  | Se evidencia en el PO Sep - Dic
Celebración del día de la niñez | 1 | No aplica |  |  | Esta activida se elimino
Mañanas con el Personero | 10 | 6.6667 | 8 | 120%
Posesión de Personeros estudiantiles | 1 | 0.66667 | 1 | 150% | Esta actividad se cumple en el periodo enero - agosto
Fortalecimiento y acompañamiento a la Red Escolar | 1 | No aplica |  |  | Esta activida se elimino
Estudio y/o Elaboración de Acción de Tutela Especial | 86 | 57.3333 | 72 | 125.6%
Estudio- Elaboración y seguimiento Acciones Populares | 30 | 20 | 18 | 90%
Estudio- Elaboración Acciones de Grupo | 1 | No aplica |  |  | Se evidencia en el PO Sep - Dic
Estudio y/o Elaboración Coadyuvancias Acciones Populares | 8 | 5.3333 | 3 | 56.25%
Verificacion de fallos acciones constitucionales y/o legales | 15 | 10 | 22 | 220%
Estudio y/o Elaboración Acción de Inconstitucionalidad | 1 | No aplica |  |  | Se evidencia en el PO Sep - Dic
Estudio- Elaboración Acciones de Nulidad | 1 | No aplica |  |  | Se evidencia en el PO Sep - Dic
Estudio y/o Elaboración de Acciones de cumplimiento | 4 | 2.6667 | 4 | 150%
Estudio y/o Elaboración de bienes de Uso Publico | 5 | 3.3333 | 1 | 30%
Reclamación Derechos del Consumidor | 68 | 45.3333 | 52 | 114.7%
Seguimiento al Derecho de Petición | 9000 | 6000 | 9978 | 166.3%
Talleres en democracia escolar | 24 | 16 | 15 | 93.75%
Cine foro | 7 | No aplica |  |  | Esta activida se elimino
Tertulia Red Personeros | 12 | No aplica |  |  | Esta activida se elimino
PROMEDIO % DE CUMPLIMIENTO ENERO - AGOSTO |  |  |  | 105.5%
VIGILANCIA
Actividad | Meta Ene - Dic | Meta Ene - Ago | Cumplimiento Ene-Ago | % Cumplimiento Ene - Ago | Comentarios Enero - Agosto
Contratación Estatal | 230 | 153.3333 | 50 | 32.61%
Vigilancia Actos de la Administración | 324 | 216 | 210 | 97.22%
Revisión proceso Contravencional de Policia | 120 | 80 | 139 | 173.8%
Revisión Proceso Comisaria de familia | 24 | 16 | 23 | 143.8%
Revisión Proceso Comisaria de familia | 324 | 216 | 268 | 124.1%
Presencia Institucional | 6 | No aplica |  |  | Esta activida se elimino
PROMEDIO % DE CUMPLIMIENTO ENERO - AGOSTO |  |  |  | 114.3%
DISCIPLINARIOS
Actividad | Meta Ene - Dic | Meta Ene - Ago | Cumplimiento Ene-Ago | % Cumplimiento Ene - Ago | Comentarios Enero - Agosto
Revisión Averiguación Disciplinaria Externa | 100 | 66.6667 | 60 | 90%
Averiguación Disciplinaria | 170 | 113.3333 | 111 | 97.94% | Terminar 170 procesos disciplinarios durante el año 2012
Practicas Pruebas otras entidades | 48 | 32 | 56 | 175%
Notificacion otras entidades | 36 | 24 | 102 | 425%
Publicación Avisos otras entidades | 36 | 24 | 37 | 154.2%
Solicitud de competencia preferente | 48 | 32 | 2 | 6.25%
PROMEDIO % DE CUMPLIMIENTO ENERO - AGOSTO |  |  |  | 158.1%
ATENCIÓN AL PÚBLICO
Actividad | Meta Ene - Dic | Meta Ene - Ago | Cumplimiento Ene-Ago | % Cumplimiento Ene - Ago | Comentarios Enero - Agosto
Escrito Acciones de Tutela | 13200 | 8800 | 7429 | 84.42%
Impugnación fallos de Tutela | 100 | 66.6667 | 53 | 79.5%
Solicitud de cumplimiento de fallo de tutela | 915 | 610 | 510 | 83.61%
Solicitud de apertura de incidente de desacato | 1400 | 933.3333 | 1278 | 136.9%
Solicitud de conciliacion extrajudicioal en derecho | 2880 | 1920 | 1527 | 79.53%
Revision proceso penal | 225 | 150 | 149 | 99.33%
Revisión proceso civil | 32 | 21.3333 | 30 | 140.6%
Reclamación y seguimiento a derechos del consumidor | 62 | 41.3333 | 45 | 108.9%
Derechos de petición | 3000 | 2000 | 3350 | 167.5%
Asesorias | 15460 | 10306.6667 | 9476 | 91.94%
Quejas contra servidores públicos | 97 | 64.6667 | 78 | 120.6%
Revisión procesos contravenciales (Transito, Policia y Comisaria) | 114 | 76 | 86 | 113.2%
Solicitud acciones constitucionales | 101 | 67.3333 | 43 | 63.86%
Certificación por muerte, lesiones o daños en el marco del conflito armado | 1800 | 1200 | 2355 | 196.2%
Declaración de desplazado | 2280 | 1520 | 1364 | 89.74%
Registro de proteccion de tierras | 68 | 45.3333 | 88 | 194.1%
Vigilancia a la contratación estatal | 50 | 33.3333 | 40 | 120%
Vigilancia a los actos de la administración | 159 | 106 | 152 | 143.4%
Visita verificación vulneración DDHH | 40 | 26.6667 | 31 | 116.2%
PROMEDIO % DE CUMPLIMIENTO ENERO - AGOSTO |  |  |  | 117.3%
PENAL
Actividad | Meta Ene - Dic | Meta Ene - Ago | Cumplimiento Ene-Ago | % Cumplimiento Ene - Ago | Comentarios Enero - Agosto
Revision proceso penal | 180 | 120 | 122 | 101.7%
Certificacion por muerte, lesiones o daños en el marco del conflito armado | 2165 | 1443.3333 | 2552 | 176.8%
Notificacion decisión judicial | 36000 | 24000 | 45191 | 188.3%
Asistencia e intervención en diligencias juridiciales | 14400 | 9600 | 8850 | 92.19%
PROMEDIO % DE CUMPLIMIENTO ENERO - AGOSTO |  |  |  | 139.7%
UPDH
Actividad | Meta Ene - Dic | Meta Ene - Ago | Cumplimiento Ene-Ago | % Cumplimiento Ene - Ago | Comentarios Enero - Agosto
Escrito de acciones de tutela | 3500 | 2333.3333 | 2318 | 99.34%
Acompañamiento al ejercicio de derechos fundamentales | 400 | 266.6667 | 500 | 187.5%
Asesorias DDHH | 7500 | 5000 | 6999 | 140%
Asistencia consejos de disciplina en carceles | 90 | 60 | 76 | 126.7%
Asistencia aeventos DDHH | 900 | 600 | 433 | 72.17%
Capacitación DDHH | 100 | 66.6667 | 30 | 45%
Comité amenazados Secretaria Educación Municipal | 8 | No aplica |  |  | Esta actividad se elimino del PO
Comité Interinstitucional Derechos Humanos | 42 | 28 | 37 | 132.1%
Comité Metorpolitano Derechos Humanos | 6 | 4 | 2 | 50%
Declaración bajo juramento | 50 | 33.3333 | 20 | 60%
Derechos de petición | 5000 | 3333.3333 | 4947 | 148.4%
Entrega niño, niña o adolescente | 12 | 8 | 26 | 325%
Entrega persona desmovilizada | 2 | 1.3333 | 2 | 200%
Gestión a favor de persona desaparecida | 24 | 16 | 4 | 25%
Impugnación fallo de tutela | 70 | 46.6667 | 89 | 190.7%
Incidente desacato | 1000 | 666.6667 | 622 | 93.3%
Recepción queja | 600 | 400 | 235 | 58.75%
Recursos desplazados | 1200 | 800 | 59 | 7.375%
Registro protección de tierras | 150 | 100 | 75 | 75%
Registro unico de victimas | 7000 | 4666.6667 | 7941 | 170.2%
Revocatoria directa | 180 | 120 | 117 | 97.5%
Seguimiento derechos de petición | 4000 | 2666.6667 | 4787 | 179.5%
Solicitud de calificación de invalidez | 20 | 13.3333 | 6 | 45%
Solicitud cumplimiento fallo de tutela | 70 | 46.6667 | 40 | 85.71%
Visitas centros de retención transitoria | 200 | 133.3333 | 368 | 276%
Visitas de reacción inmediata por riesgo derechos humanos | 260 | 173.3333 | 479 | 276.3%
Visitas verificación albergues | 12 | 8 | 6 | 75%
Visitas verificación centro protección de niños niñas y adolescentes | 24 | 16 | 15 | 93.75%
Visitas verificación centros penitenciarios | 120 | 80 | 154 | 192.5%
Visitas verificación personas en situación de calle | 100 | 66.6667 | 86 | 129%
Visitas verificación servicios de salud | 100 | 66.6667 | 378 | 567%
PROMEDIO % DE CUMPLIMIENTO ENERO - AGOSTO |  |  |  | 136.3%
SOLUCIÓN ALTERNATIVA DE CONFLICTOS
Actividad | Meta Ene - Dic | Meta Ene - Ago | Cumplimiento Ene-Ago | % Cumplimiento Ene - Ago | Comentarios Enero - Agosto
Solucion Alternativa de Conflictos | 2060 | 1373.3333 | 1467 | 106.8%
PROMEDIO % DE CUMPLIMIENTO ENERO - AGOSTO |  |  |  | 106.8%
PERSONERÍA AUXILIAR
Actividad | Meta Ene - Dic | Meta Ene - Ago | Cumplimiento Ene-Ago | % Cumplimiento Ene - Ago | Comentarios Enero - Agosto
Planeación de vacaciones de servidores e informe de novedades al municipio | 91 | 60.6667 | 31 | 51.1%
Planear y ejecutar plan de capacitación | 21 | 14 | 8 | 57.14%
Planeación y ejecución plan de bienestar | 16 | 10.6667 | 12 | 112.5%
Citar y efectuar Círculos de Calida de los tres procesos | 12 | 8 | 1 | 12.5% | Esta actividad se evidencia para el mes de junio
Reconocimiento mejores servidores | 1 | 0.66667 | 1 | 150%
Mantenimiento de Vehículos | 108 | 72 | 63 | 87.5%
Compras equipamiento vehículos | 5 | 3.3333 | 2 | 60%
Envio información inventario, vehiculos y garantias por asegurar | 4 | 2.6667 | 4 | 150%
Mantenimiento de servidores | 24 | 16 | 10 | 62.5%
Mantenimiento antivirus | 6 | 4 | 3 | 75%
Mantenimiento UTM FORTIGATE | 2 | 1.3333 | 1 | 75%
Mantenimiento planta telefonica | 2 | 1.3333 | 1 | 75%
Mantenimiento DESKTOP | 1 | No aplica |  |  | Esta en el Proyecto PETI
Licenciamiento | 1002 | 668 | 197 | 29.49%
Apoyo logistico para la realización de eventos | 27 | 18 | 15 | 83.33%
Citación, participación comité de compras | 12 | 8 | 34 | 425%
Citación, participación comisión de personal | 12 | 8 | 4 | 50%
PROMEDIO % DE CUMPLIMIENTO ENERO - AGOSTO |  |  |  | 91.53%
CONTROL INTERNO
Actividad | Meta Ene - Dic | Meta Ene - Ago | Cumplimiento Ene-Ago | % Cumplimiento Ene - Ago | Comentarios Enero - Agosto
Evaluación cumplimiento de la Normalidad en la contratación y ordenes de pago | 34 | 22.6667 | 29 | 127.9%
Evaluación al sistema de control interno | 2 | 1.3333 | 2 | 200%
Evaluación quejas, reclamos y recomendaciones | 2 | 1.3333 | 1 | 75%
Verificación del informe del plan de acción | 2 | 1.3333 | 0 | 0%
Seguimiento a las Acciones Correctivas y/o Preventivas | 6 | 4 | 6 | 150%
Reconocimiento Auditores de Calidad | 1 | No aplica |  |  | Se evidencia en el PO Sep - Dic
Auditorias Organizacionales | 1 | No aplica |  |  | Se evidencia en el PO Sep - Dic
Capacitacion y Actualización a los Auditores de Calidad | 4 | 2.6667 | 4 | 150%
Evaluación manejo del fondo fijo de caja menor | 1 | 0.66667 | 0 | 0%
Seguimiento al cumplimiento de las tareas resultantes de comités | 2 | 1.3333 | 1 | 75%
Auditoria seguimiento a la calidad del servicio | 1 | No aplica |  |  | Se evidencia en el PO Sep - Dic
Evaluación de los acuerdos de gestión | 1 | No aplica |  |  | Se evidencia en el PO Sep - Dic
PROMEDIO % DE CUMPLIMIENTO ENERO - AGOSTO |  |  |  | 97.24%
EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2012
OFICINA DE PLANEACION
Actividad | Meta Sep - Dic | Meta Sep - Dic | Cumplimiento Sep - Dic | % Cumplimiento Sep - Dic | Comentarios Sep - Dic
Elaboracion, proyeccion del Plan de Acción año 2013 (Incluye capacitacion) | 1 | 1 | 1 | 100%
Elaboracion y seguimiento plan Estrategico "PRIMERO EL SER HUMANO" | 1 | 1 | 1 | 100%
Realizacion semana de la calidad | 1 | 1 | 1 | 100%
Realizar Comité de Dirección | 25 | 25 | 22 | 88%
Cooperacion Interinstitucional | 2 | 2 | 2 | 100% | Se realizo un acompañamiento a la Personeria Municipal de Itagui y Villavicencio. Esta actividad viene del periodo Ene - Dic
Administracion del Banco de Proyectos | 1 | 1 | 3 | 300%
Radicacion nuevos proyectos de inversion | 1 | 1 | 1 | 100%
Realizar acompañamiento y asesoría a las diferentes areas en temas relacionados con plan de accion, plan operativo, proyectos, indicadores, riesgos, SGC | A demanda | A demanda | 4 | 4
Seguimiento al plan de accion, plan operativo, indicadores, riesgos | 4 | 4 | 4 | 100%
Seguimiento a las PQRS | 4 | 4 | 4 | 100%
Administrar (actualizacion y seguimiento) el SGC | A demanda | A demanda | 1 | 1
Capacitacion en gestion, seguimiento y evaluacion de planes, proyectos e indicadores | 2 | 2 | 0 | 0%
Elaboracion proyecto Unidad Permanente de DDHH Metropolitana | 1 | 1 | 1 | 100%
Capacitacion al grupo de trabajo en procesos de modernizacion de la estructura organica y planta de personal | 2 | 2 | 0 | 0%
PROMEDIO % DE CUMPLIMIENTO SEPTIEMBRE - DICIEMBRE |  |  |  | 99%
OBSERVATORIO DE SALUD
Actividad | Meta Sep - Dic | Meta Sep - Dic | Cumplimiento Sep - Dic | % Cumplimiento Sep - Dic | Comentarios Sep - Dic
Observatorio en salud | 1 | 1 | 1 | 100%
Brigadas Sociojuridicas y de Salud | 3 | 3 | 4 | 133.3%
Dialogos en Salud | 3 | 3 | 2 | 66.67%
Bureau en salud | 3 | 3 | 2 | 66.67%
Simposio nacional derechos y deberes en salud | 1 | 1 | 1 | 100%
Foro nacional sobre politicas en salud | 1 | 1 | 1 | 100%
Foro social internacinal en salud | 1 | 1 | 1 | 100% | Esta actividad viene del periodo Ene - Dic
Orientacion en salud en las UAO | 8 | 8 | 8 | 100%
Medellin si barreras en salud | 4 | 4 | 2 | 50%
Momentos de verdad en salud | 4 | 4 | 4 | 100%
Reuniones de inspeccion, vigilancia y control en salud | 4 | 4 | 4 | 100%
Recoleccion de buzones y PQR en salud | 8 | 8 | 8 | 100%
Segundo encuentro departamental de veedurias en salud | 1 | 1 | 1 | 100%
Segundo encuentro departamental de observatorios en salud | 1 | 1 | 1 | 100%
Socializacion de aportes de politicas publicas en salud | 3 | 3 | 1 | 33.33%
Diplomado en derechos humanos y seguridad social en salud | 1 | 1 | 1 | 100% | Esta actividad viene del periodo Ene - Dic
Informes mensuales tutelas en salud Personería | 4 | 4 | 4 | 100%
Informe de tutelas en salud Rama Judicial 2008- octubre 31 de 2012 | 1 | 1 | 1 | 100%
Linea base indicadores en salud para Medellín | 1 | 1 | 1 | 100%
Documento propuesta fortalecimiento de política pública en salud | 1 | 1 | 1 | 100%
Encuentro del Personero con EPS y Rama Judicial | 1 | 1 | 1 | 100%
Evaluacion en politica publica en salud | 1 | 1 | 1 | 100%
PROMEDIO % DE CUMPLIMIENTO SEPTIEMBRE - DICIEMBRE |  |  |  | 93.18%
OFICINA DE COMUNICACIONES
Actividad | Meta Sep - Dic | Meta Sep - Dic | Cumplimiento Sep - Dic | % Cumplimiento Sep - Dic | Comentarios Sep - Dic
Celebración de los 80 años de la Personería de Medellín | 1 | 1 | 1 | 100% | Esta actividad viene del periodo Ene - Dic
Desconcentracion Personeria | 5 | 5 | 5 | 100%
Vallas | 5 | 5 | 5 | 100%
Elaboracion carne | 70 | 70 | 108 | 154.3%
Rediseño de la página web | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 pagina
Implementación de la intranet | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 pagina
Telemedellin (elaboracion de cuñas) | 6 | 6 | 8 | 133.3%
Telemedellin (elaboracion de comerciales) | 3 | 3 | 3 | 100%
Telemedellin (Transmision del programa institucional) | 22 | 22 | 18 | 81.82%
Ejecutar un plan de medios de comunicación | 70 | 70 | 106 | 151.4% | Esta actividad viene del periodo Ene - Dic
Realizar parrillas del sistema interno de tv | 2 | 2 | 2 | 100%
Foto-Noticia | 24 | 24 | 24 | 100%
Apoyar la realización del evento de la Procuraduría General de la Nación en Medellín | 1 | 1 | 1 | 100%
Publicidad Metro | 54 | 54 | 54 | 100%
apoyo a la semana de derechos humanos | 1 | 1 | 1 | 100%
Boletín de Prensa | 40 | 40 | 52 | 130%
Lo que fue noticia en los medios | 17 | 17 | 16 | 94.12%
Canal en youtube | 4000 | 4000 | 4071 | 101.8% | 4.000 reproducciones
Cuenta en Facebook | 1000 | 1000 | 921 | 92.1% | 1.000 seguidores
Actualizar la informaciòn de carteleras | 8 | 8 | 8 | 100% | 8 actualizacines
Cuenta en twitter | 3000 | 3000 | 3180 | 106% | 3000 seguidores
Programa de Televisión | 48 | 48 | 27 | 56.25%
Publicidad y Propaganda en Brochure | 500 | 500 | 500 | 100%
Publicidad y Propaganda en Floor Grapic | 4 | 4 | 4 | 100%
Publicidad y Propaganda en Stickers | 500 | 500 | 500 | 100%
Publicidad y Propaganda en Botones | 1000 | 1000 | 1000 | 100%
Publicidad y Propaganda en Bombas | 1000 | 1000 | 1000 | 100%
Publicidad y Propaganda en Gorras | 200 | 200 | 200 | 100%
Publicidad y Propaganda en Cuadernos | 10000 | 10000 | 10000 | 100%
Publicidad y Propaganda en Mugs | 200 | 200 | 200 | 100%
Publicidad y Propaganda en Piza papel | 200 | 200 | 200 | 100%
Publicidad y Propaganda en Almanaques | 500 | 500 | 500 | 100%
Publicidad y Propaganda en Chalecos | 100 | 100 | 100 | 100%
Publicidad y Propaganda en Ploters | 9 | 9 | 9 | 100%
Publicidad y Propaganda en Libretas | 10000 | 10000 | 10000 | 100%
Publicidad y Propaganda en Lapiceros | 10000 | 10000 | 10000 | 100%
Impresos y Suscripciones Volantes | 15000 | 15000 | 17000 | 113.3%
Impresos y Suscripciones Plegables | 20000 | 20000 | 26000 | 130%
Impresos y Suscripciones Afiches | 5000 | 5000 | 5200 | 104%
Impresos y Suscripciones Carpetas Institucionales | 10000 | 10000 | 11600 | 116%
Impresos y Suscripciones Pendones | 5 | 5 | 5 | 100%
Impresos y Suscripciones Portapendones | 3 | 3 | 3 | 100%
Impresos y Suscripciones Backing | 2 | 2 | 2 | 100%
Impresos y Suscripciones Planeadores | 1000 | 1000 | 1000 | 100%
Diseño de cartillas institucionales | 6 | 6 | 6 | 100%
Boletín Interno | 10 | 10 | 10 | 100%
Acompañamiento y apoyo a los eventos que se realicen en la Personería | A demanda | A demanda | 32 | 32
Señaletica | 6 | 6 | 6 | 100%
Pendones en eventos | 5 | 5 | 8 | 160%
Apoyo en diseño de Plegables | 4 | 4 | 5 | 125%
Apoyo en diseño de Caratulas | 100 | 100 | 100 | 100%
Apoyo en diseño de Campañas internas | 3 | 3 | 4 | 133.3%
Apoyo en diseño de Tarjetas | 100 | 100 | 110 | 110%
Apoyo en diseño de Avisos publicitarios | 5 | 5 | 5 | 100%
Apoyo en diseño a los Observatorios | 20 | 20 | 20 | 100%
Apoyo en diseño de Avisos internos | 50 | 50 | 50 | 100%
Avisos Institucionales en vehiculos | 18 | 18 | 18 | 100%
Punto Cardinal | 120 | 120 | 136 | 113.3% | 120 segumientos
PROMEDIO % DE CUMPLIMIENTO SEPTIEMBRE - DICIEMBRE |  |  |  | 105.4%
UPIP
Actividad | Meta Sep - Dic | Meta Sep - Dic | Cumplimiento Sep - Dic | % Cumplimiento Sep - Dic | Comentarios Sep - Dic
Formular y ejecucion del plan general de capacitacion para la comunidad
Diplomados (Estos son tus Derechos I,II,III, conciliacion, Derechos Humanos y el Sistema General de Seguridad Social en Salud., Virtual de Presupuesto Participativo) | 6 | 6 | 6 | 100% | Esta actividad viene del periodo Ene - Ago | 6
Seminarios (1. seminario de mediacion del conflictos ,2. seminario de pruebas en el proceso disciplinario, 3. seminario de contratacion estatal; 4. seminario de victimas;5. seminario de derechos humanos en la poblacion penitenciaria y carcelaria, 6. seminario de diversidad. 7. seminario en materia de Ley de infancia. | 7 | 7 | 8 | 114.3% | Esta actividad viene del periodo Ene - Ago | 8
Conferencias ( Ley 743 de 2002), mecanismos de participacion ciudadana; violencia intrafamiliar | 9 | 9 | 9 | 100% |  | 9
Foros mediacion barras de futbol de los equipo locales y de derechos humanos | 2 | 2 | 1 | 50% |  | 1
Publicacion de cartilla de formacion | 30000 | 30000 | 30000 | 100% | Esta actividad viene del periodo Ene - Ago | 30000
Congreso Nacional del Ministerio Publico | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 1
Crear y fortalecer una red de veedurias ciudadanas, personeros escolares
Talleres ( veedurias ciudadanas por objetivos (15) Red de personeros (20) , nucleos educativos(10) | 45 | 45 | 30 | 66.67% | Esta actividad viene del periodo Ene - Ago
Seminarios( Seminario de Ciudad en Participacion juvenil, seminario de formacion ciudadana) | 2 | 2 | 2 | 100%
Concurso de cuentos contra la intimidacion escolar | 1 | 1 | 1 | 100%
Vacunas en 35 jornadas en establecimientos educativos contra la intimidacion escolar | 35 | 35 | 23 | 65.71%
Rendicion de cuentasde la veedurias ciudadanas | 2 | 2 | 2 | 100%
Clausura de fin de año | 2 | 2 | 3 | 150%
Creacion de la red de veedurias ciudadanas | 1 | 1 | 1 | 100%
Mesa de trabajo en materia de Ley de infancia | 1 | 1 | 1 | 100%
eventos matoneo y blullying escolar | 5 | 5 | 20 | 400%
Estudio y/o elaboracion de acciones popularres | 5 | 5 | 10 | 200%
Estudio y/o elaboracion de acciones de cumplimiento | 1 | 1 | 0 | 0%
Estudio y/o elaboracion de acciones de grupo | 1 | 1 | 1 | 100% | Esta actividad viene del periodo Ene - Ago
Estudio y/o elaboracion de accion de inconstitucionalidad | 1 | 1 | 0 | 0% | Esta actividad viene del periodo Ene - Ago
Estudio y/o elaboarcion de acciones de nulidad simple | 1 | 1 | 0 | 0% | Esta actividad viene del periodo Ene - Ago
Estudio y/o elaboarcion de accion de tutelas | 25 | 25 | 44 | 176%
coadyuvancia en acciones publicas | 2 | 2 | 0 | 0%
verificacion de fallos judiciales | 7 | 7 | 13 | 185.7%
seguimiento al derecho de peticion. | 2300 | 2300 | 2536 | 110.3%
seguimiento derechos del consumidor | 10 | 10 | 19 | 190%
asistencia a eventos | 52 | 52 | 152 | 292.3%
Registro publico de veedurias | 10 | 10 | 0 | 0%
Elaboracion de conceptos juridicos | 20 | 20 | 38 | 190%
PROMEDIO % DE CUMPLIMIENTO SEPTIEMBRE - DICIEMBRE |  |  |  | 114%
VIGILANCIA
Actividad | Meta Sep - Dic | Meta Sep - Dic | Cumplimiento Sep - Dic | % Cumplimiento Sep - Dic | Comentarios Sep - Dic
Publicación Avisos otras entidades | 12 | 12 | 33 | 275% | Esta actividad es a demanda de otras entidades
Vigilancias administrativas terminadas | 70 | 70 | 78 | 111.4%
Contratacion estatal | 76 | 76 | 7 | 9.211%
Vigilancia actos de la administracion | 108 | 108 | 129 | 119.4%
Revision proceso contravencional de policia | 40 | 40 | 42 | 105%
Revision proceso comisaria de familia | 8 | 8 | 5 | 62.5%
PROMEDIO % DE CUMPLIMIENTO SEPTIEMBRE - DICIEMBRE |  |  |  | 113.8%
DISCIPLINARIOS
Actividad | Meta Sep - Dic | Meta Sep - Dic | Cumplimiento Sep - Dic | % Cumplimiento Sep - Dic | Comentarios Sep - Dic
Averiguaciones Disciplinarias Externas | 100 | 100 | 51 | 51%
Averiguación Disciplinaria | 61 | 61 | 54 | 88.52%
Practicas Pruebas otras entidades | 16 | 16 | 52 | 325% | Esta actividad es a demanda de otras entidades
Notificacion otras entidades | 12 | 12 | 59 | 491.7% | Esta actividad es a demanda de otras entidades
Solicitud de competencia preferente | 8 | 8 | 4 | 50%
Conformar red de oficinas de control interno disciplinario del Municipio de Medellín y sus entes descentralizados | 1 | 1 | 1 | 100% | conformación de 1 red
PROMEDIO % DE CUMPLIMIENTO SEPTIEMBRE - DICIEMBRE |  |  |  | 184.4%
ATENCIÓN AL PÚBLICO
Actividad | Meta Sep - Dic | Meta Sep - Dic | Cumplimiento Sep - Dic | % Cumplimiento Sep - Dic | Comentarios Sep - Dic
Recepción de Revisión de Proceso Penal | 70 | 70 | 188 | 268.6%
Recepción de Revisión de Proceso Civil | 8 | 8 | 3 | 37.5%
Recepción de Derechos de Petición | 950 | 950 | 2266 | 238.5%
Realizar requerimientos a las entidades que vulneren de manera constante derechos fundamentales | 6 | 6 | 16 | 266.7%
Definir Politicas | 1 | 1 | 1 | 100%
Estructurar equipos de trabajo | 1 | 1 | 1 | 100%
Abogado | 1 | 1 | 1 | 100%
Profesional en áreas sociales | 1 | 1 | 1 | 100%
Comunicador (Apoyo) | 1 | 1 | 1 | 100%
Auxiliares | 2 | 2 | 2 | 100%
Asignación de recursos logisticos espacios fisicos, tecnologicos, vehiculo) | 1 | 1 | 0 | 0%
Efectuar elecciones de delegados ( Sede, refrigerios, tecnologicos, transporte, comunicaciones e impresos) | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 eleccion
Definir e implementar campaña de Ley de Victimas | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 Campaña
Definir agenda de reuniones | 3 | 3 | 3 | 100% | 3 reuniones ordinarias
Seminario ley de victimas | 1 | 1 | 2 | 200% | 1 seminario
Piezas publicitarias (afiches, plegable y volantes) | 12000 | 12000 | 12000 | 100% | 12.000 piezas
Brigadas de diligenciamiento de formularios de victimas | 3 | 3 | 3 | 100%
Escrito accion de tutela | 4300 | 4300 | 3790 | 88.14%
Impugnacion fallo de tutela | 29 | 29 | 48 | 165.5%
Solicitud de cumplimiento de fallo de tutela | 265 | 265 | 215 | 81.13%
Solicitud apertura de desacato | 460 | 460 | 894 | 194.3%
Solicitud de conciliacion extrajudicial en derecho | 960 | 960 | 690 | 71.88%
Revision proceso penal | 70 | 70 | 27 | 38.57%
Revision proceso civil | 8 | 8 | 10 | 125%
Reclamacion y seguimiento a derechos del consumidor | 18 | 18 | 25 | 138.9%
Derechos de peticion | 950 | 950 | 5113 | 538.2%
Asesorias | 5850 | 5850 | 10901 | 186.3%
Queja contra servidor | 29 | 29 | 202 | 696.6%
Revision procesos contravencionales (Transito, Policia y comisaria) | 40 | 40 | 53 | 132.5%
Solicitud Acciones Constitucionales | 36 | 36 | 2 | 5.556%
Certificacion muerte violenta | 600 | 600 | 1564 | 260.7%
Declaracion desplazado | 680 | 680 | 1432 | 210.6%
Registro proteccion de tierras | 16 | 16 | 111 | 693.8%
Vigilancia a la contratacion estatal | 12 | 12 | 37 | 308.3%
Vigilancia a los actos de la administracion | 44 | 44 | 77 | 175%
Visita verificacion vulneracion DDHH | 14 | 14 | 33 | 235.7%
Revision proceso penal | 60 | 60 | 188 | 313.3%
Certificaion por muerte, lesiones o daños en el marco del conflicto armado | 630 | 630 | 1564 | 248.3%
PROMEDIO % DE CUMPLIMIENTO SEPTIEMBRE - DICIEMBRE |  |  |  | 184.7%
PENAL
Actividad | Meta Sep - Dic | Meta Sep - Dic | Cumplimiento Sep - Dic | % Cumplimiento Sep - Dic | Comentarios Sep - Dic
Asistencia a diligencias judiciales: Audiencias de garantías y conocimiento, destrucción de elementos, elementos fotográficos y en fila de personas | 1700 | 1700 | 4863 | 286.1% | 1.700 intervenciones
Notificación decisiones judiciales ley 600/2000 y 906/2004 | 20000 | 20000 | 20247 | 101.2% | 20.000 intervenciones
Revisión del debido proceso en penal y civil | 40 | 40 | 37 | 92.5% | 40 revisiones
Revisión Proceso Penal con destino al departamento de Prosperidad Social-DPS | 1000 | 1000 | 918 | 91.8% | 1.000 conceptos provisionales
Realizar acompañamiento a la niñez con el fin de garantizar sus derechos fundamentales | 80 | 80 | 298 | 372.5% | 80 intervenciones
Brigadas Sociojuridicas | 3 | 3 | 6 | 200%
PROMEDIO % DE CUMPLIMIENTO SEPTIEMBRE - DICIEMBRE |  |  |  | 190.7%
UPDH
Actividad | Meta Sep - Dic | Meta Sep - Dic | Cumplimiento Sep - Dic | % Cumplimiento Sep - Dic | Comentarios Sep - Dic
Atencion semanal en establecimientos carcelarios y penitenciarios | 32 | 32 | 490 | 1531%
Brigadas sociojuridicas en carceles | 7 | 7 | 1 | 14.29%
Celebracion de la semana de los derechos humanos | 6 | 6 | 6 | 100% | 6 Actividades
Celebracion dia internacional de los derechos humanos | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 Actividad
Acompañamiento al ejercicio de los derechos fundamentales (Verificaciones, reacciones, marchas, recorridos, protestas) | 50 | 50 | 6870 | 13740% | Esta actividad es constante en la UPDH consta de Verificaciones, reacciones, marchas, recorridos, protestas
Campaña Victimas | 3 | 3 | 0 | 0%
Conversatorios mujeres diversas y personas transgeneristas | 1 | 1 | 1 | 100%
Conversatorio vulneracion de derechos poblacion carcelaria | 1 | 1 | 1 | 100%
Eventos sobre las violencias contra las mujeres | 1 | 1 | 1 | 100%
PROMEDIO % DE CUMPLIMIENTO SEPTIEMBRE - DICIEMBRE |  |  |  | 1754%
SOLUCIÓN ALTERNATIVA DE CONFLICTOS
Actividad | Meta Sep - Dic | Meta Sep - Dic | Cumplimiento Sep - Dic | % Cumplimiento Sep - Dic | Comentarios Sep - Dic
Audiencias de conciliacion | 680 | 680 | 798 | 117.4%
PROMEDIO % DE CUMPLIMIENTO SEPTIEMBRE - DICIEMBRE |  |  |  | 117.4%
PERSONERÍA AUXILIAR
Actividad | Meta Sep - Dic | Meta Sep - Dic | Cumplimiento Sep - Dic | % Cumplimiento Sep - Dic | Comentarios Sep - Dic
Planear y ejecutar plan de capacitacion | 6 | 6 | 6 | 100%
Planeacion y ejecucion plan de bienestar | 2 | 2 | 4 | 200%
Citar y efectuar Círculos de Calidad de los tres procesos | 4 | 4 | 3 | 75%
Matenimiento de Vehículos | 36 | 36 | 7 | 19.44%
Citacion, participacion comites de compras | 4 | 4 | 6 | 150%
Citacion, participacion comision de personal | 4 | 4 | 4 | 100%
PETI (Plan Estrategico de tecnologias de la informacion)
Renovar infraestructura tecnologica de la entidad Almacenamiento, Respaldo, Servidores, Switches, Software, Migración, Implementación, Puesta a punto, Transferencia de conocimiento y Soporte | 6 | 6 | 6 | 100% | Mantenimiento DESKTOP
Compra de equipos | 50 | 50 | 4 | 8%
Seguridad Perimetral y antivirus | 210 | 210 | 210 | 100% | 210 licencias
Outsorcing de impresión | 23 | 23 | 23 | 100% | 23 impresoras
Adquisicion y reposicion de vehiculos | 1 | 1 | 1 | 100%
Adecuacion del archivo central | 1 | 1 | 1 | 100%
Redistribucion de espacios en oficinas y baños | 1 | 1 | 0 | 0%
PROMEDIO % DE CUMPLIMIENTO SEPTIEMBRE - DICIEMBRE |  |  |  | 88.65%
CONTROL INTERNO
Actividad | Meta Sep - Dic | Meta Sep - Dic | Cumplimiento Sep - Dic | % Cumplimiento Sep - Dic | Comentarios Sep - Dic
Realizar las auditorias internas de calidad 8.2.2, 8.2.3 NCGP 1000-2009 Subsistema control de evaluaciòn. Componente, evaluación independiente. Elemento Auditorìa Interna | 1 | 1 | 1 | 100% | Esta actividad viene del periodo Ene- ago
Realizar auditoria de Seguimiento a la Calidad del Servicio. 5.2. Enfoque al cliente. 8.2.4 NTCGP 1000-2009.Subsistema Control de evaluación. Componente, autoevaluación. Elemento, autoevaluación del control. | 1 | 1 | 1 | 100%
Realizar Auditorias Especiales 7.4 Adquisición de bienes y servicios 8.2.1 Satisfacción del cliente NTCGP 1000-2009. Subsistema Control de gestion. Componente comunicación pública. Elemento comunicación organizacional. | 1 | 1 | 2 | 200%
Evaluacion auditores | 1 | 1 | 1 | 100%
Ejecucion programa de incentivos para auditores | 1 | 1 | 1 | 100%
Efectuar Seguimiento a los mapas de riesgo y planes de manejo de riesgos. 4.1 NTCGP 1000:2009 Subsistema Control Estrategico, Componente Administraciòn del Riesgo, Elemento Valoraciòn del Riesgo. | 2 | 2 | 2 | 100%
Asistencia Comites.5,1 Compromiso de la Direcciòn NTCGP1000:2009 Subsistema Control Estrategico Componente Ambiente de Control, Elemento Estilo de Direcciòn | A demanda | A demanda | 1 | 1
Verificar transparencia de proceso contractual 7.2.3 Comunicaciòn con el Cliente Literal b) NTCGP 1000:2009 Subsistema Control de Gestiòn, Componente Informaciòn, Elemento Informaciòn primaria. | A demanda | A demanda | 1 | 1
Realizar acompañamiento y asesoría .5,1 Compromiso de la Direcciòn NTCGP1000:2009 Subsistema Control Estrategico Componente Ambiente de Control, Elemento Estilo de Direcciòn | 13 | 13 | 13 | 100%
Elaboración periodica de informes para los diferentes entes. 7,2,3 Comunicaciòn con el cliente NTCGP 1000:2009 .Subsistema Control de Gestiòn. Componente Informaciòn. Elemento Informaciòn primaria. | 2 | 2 | 2 | 100%
Realizar campañas de Autogestión, Autocontrol y Autorregulación. 5,3 Politica de Calidad NTCGP 1000:2009. Subsistema control estrategico. Componente Direccionamiento Estrategico | 2 | 2 | 2 | 100%
Comunicar la contribución de la efectividad de la campaña en el logro de los objetivos. 5,3 Politica de Calidad NTCGP 1000:2009. Subsistema control estrategico. Componente Direccionamiento Estrategico | 2 | 2 | 2 | 100%
PROMEDIO % DE CUMPLIMIENTO SEPTIEMBRE - DICIEMBRE |  |  |  | 110%
OBSERVATORIO DE DERECHOS COLECTIVOS Y DEL AMBIENTE
Actividad | Meta Sep - Dic | Meta Sep - Dic | Cumplimiento Sep - Dic | % Cumplimiento Sep - Dic | Comentarios Sep - Dic
Observatorio de derechos colectivos y del ambiente | 1 | 1 | 2 | 200%
Reactivar las veedurias ambientales que estan vigentes y que se encuentra inscritas en la personeria de medellin | 6 | 6 | 6 | 100%
Promover la creacion de nuevas veedurias ambientales por comunas y por corregimientos. | 6 | 6 | 6 | 100%
Realizar brigadas sociojuridicas ambientales | 3 | 3 | 6 | 200%
Acompañamiento a la elaboracion de acciones populares en derechos colectivos y del ambiente | 3 | 3 | 6 | 200%
Taller de cultura ambiental y respeto de derechos colectivos | 3 | 3 | 6 | 200%
Encuentro de veedurías y mesas ambientales para intercambio de conocimientos y experiencias exitosas de las comunidades | 1 | 1 | 2 | 200%
Implementación de procedimiento de quejas reclamos y sugerencias. | 1 | 1 | 1 | 100%
PROMEDIO % DE CUMPLIMIENTO SEPTIEMBRE - DICIEMBRE |  |  |  | 162.5%
OBSERVATORIO DE SPOA
Actividad | Meta Sep - Dic | Meta Sep - Dic | Cumplimiento Sep - Dic | % Cumplimiento Sep - Dic | Comentarios Sep - Dic
Foro: Estructrua funcional del SPOA | 1 | 1 | 1 | 100%
Informes sobre desaparición forzada | 4 | 4 | 4 | 100%
Informe sobre victimas de balas perdidas en Medellín y Colombia 1990-2012 | 4 | 4 | 4 | 100%
Informe de muertes violentas 2010 - 2012 | 4 | 4 | 4 | 100%
Información delitos medios de comunicación | 4 | 4 | 4 | 100%
PROMEDIO % DE CUMPLIMIENTO SEPTIEMBRE - DICIEMBRE |  |  |  | 100%
OBSERVATORIO DE SEGURIDAD HUMANA
Actividad | Meta Sep - Dic | Meta Sep - Dic | Cumplimiento Sep - Dic | % Cumplimiento Sep - Dic | Comentarios Sep - Dic
Observatorio Seguridad Humana | 1 | 1 | 1 | 100%
Académico e investigativo | 1 | 1 | 1 | 100%
Formativo y pedagogico | 1 | 1 | 1 | 100%
Proyección social y comunitaria | 1 | 1 | 1 | 100%
PROMEDIO % DE CUMPLIMIENTO SEPTIEMBRE - DICIEMBRE |  |  |  | 100%
OBSERVATORIO DE PLANEACIÓN LOCAL Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
Actividad | Meta Sep - Dic | Meta Sep - Dic | Cumplimiento Sep - Dic | % Cumplimiento Sep - Dic | Comentarios Sep - Dic
Observatorio Planeación Local y Presupuesto Participativo | 1 | 1 | 1 | 100%
Formación a funcionarios de la Administración Municipal | 1 | 1 | 1 | 100%
Formación a Integrantes de las Unidades Productivas de la comuna 6 y el corregimiento 60 del Municipio de Medellín | 1 | 1 | 1 | 100%
Visibilización del Observatorio de planeación local y presupuesto participativo - línea económica | 1 | 1 | 1 | 100%
Monitoreo y vigilancia de la política pública de planeación local y presupuesto participativo | 1 | 1 | 1 | 100%
Investigación sobre la política pública de planeación local, presupuesto participativo y participación social | 1 | 1 | 1 | 100%
Articulación Interinstitucional - Cooperación al desarrollo | 1 | 1 | 1 | 100%
PROMEDIO % DE CUMPLIMIENTO SEPTIEMBRE - DICIEMBRE |  |  |  | 100%
ASESOR DE DESPACHO
Actividad | Meta Sep - Dic | Meta Sep - Dic | Cumplimiento Sep - Dic | % Cumplimiento Sep - Dic | Comentarios Sep - Dic
Conceptos juridicos | 30 | 30 | 46 | 153.3%
Derechos de peticion internos | 15 | 15 | 6 | 40%
Acciones de tutela | 10 | 10 | 1 | 10%
Defensa judicial de la entidad | 6 | 6 | 11 | 183.3%
Estudio de titulos para compra de inmueble (Fondo de vivienda de la Personeria) | A demanda | A demanda | 6 | 100%
Asistencia a sesiones en el Concejo de Medellin | A demanda | A demanda | 2 | 100%
Asistencia a Comisiones Accidenctales del concejo | 108 | 108 | 248 | 229.6%
PROMEDIO % DE CUMPLIMIENTO SEPTIEMBRE - DICIEMBRE |  |  |  | 90.7%

## Consolidado PO 2012
ANALISIS DE LOS PROMEDIOS DE PORCENTAJES
ÁREA | % ENERO - AGOSTO | % SEPTIEMBRE - DICEMBRE | % DE CUMPLIMIENTO DEL AÑO | COMENTARIOS
OFICINA DE PLANEACION | 108% | 99% | 105%
OBSERVATORIO DE SALUD | 121% | 93% | 111.7%
OFICINA DE COMUNICACIONES | 71% | 105% | 82.33%
UPIP | 105% | 114% | 108%
VIGILANCIA | 114% | 114% | 114%
DISCIPLINARIOS | 158% | 184% | 166.7% | El porcentaje esta muy alto debido a que hay actividades de requerimientos que llegan de la ciudadania
ATENCIÓN AL PÚBLICO | 117% | 185% | 139.7% | El porcentaje esta muy alto debido a que hay actividades que de requerimientos que llegan de la ciudadania
PENAL | 140% | 191% | 157% | El porcentaje esta muy alto debido a que hay actividades que de requerimientos que llegan de la ciudadania
UPDH | 136% | 1754% | 675.3% | El porcentaje esta muy alto debido a que hay actividades que de requerimientos que llegan de la ciudadania
SOLUCIÓN ALTERNATIVA DE CONFLICTOS | 107% | 117% | 110.3%
PERSONERÍA AUXILIAR | 92% | 89% | 91%
CONTROL INTERNO | 97% | 110% | 101.3%
OBSERVATORIO DE DERECHOS COLECTIVOS Y DEL AMBIENTE | No aplica | 163% | 163% | En los meses de enero a agosto no se realizaba seguimiento
OBSERVATORIO DE SPOA | No aplica | 100% | 100% | En los meses de enero a agosto no se realizaba seguimiento
OBSERVATORIO DE SEGURIDAD HUMANA | No aplica | 100% | 100% | En los meses de enero a agosto no se realizaba seguimiento
OBSERVATORIO DE PLANEACIÓN LOCAL Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO | No aplica | 100% | 100% | En los meses de enero a agosto no se realizaba seguimiento, falta la informacion de septiembre - diciembre
ASESOR DE DESPACHO | No aplica | 91% | 91% | En los meses de enero a agosto no se realizaba seguimiento
TOTAL PROMEDIO DE PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO |  |  | 148%

## Inf. Gral PA 2012
EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN ENERO - AGOSTO 2012
OBJETIVO 1
Objetivo | Aumentar la cobertura de los servicios en la jurisdicción.
Proceso | Guarda y Promoción de los DDHH;Proteccion del Interes Publico, Vigilancia de la Conducta Oficial, Solución Alternativa de conflictos, Recursos logisticos, Recursos financieros, Talento Humano.
Actividad | Meta Ene - Ago | % Cumplimiento Ene -Ago | Responsable | Comentarios Enero - Agosto
Realizar brigadas socio-Juridicas en las 16 comunas y 5 corregimientos de la ciudad de medellin, en temas de salud, desplazamiento y victimas. | 21 brigadas ejecutadas | 19% | Personero Delegado 20 D UPDH y Personero Delegado 20 D Atenciòn al Pùblico
Implementar dos puntos de atenciòn permanentes en los establecimientos penitenciarios y carcelarios de Bellavista y El Pedregal | 2 puntos implementados | 0% | Personero(a) Auxiliar
Realizar brigadas Juridicas en establecimientos penitenciarios y carcelarios de Bellavista y El Pedregal | 6 brigadas | 0% | Personero Delegado 20 D Penal
Implementacion Proyecto Ley de Victimas: codigo del proyecto 110038 ($300.000.000) | Ley de victimas en funcionamiento | 30% | Personero Delegado 20 D Derechos Humanos
PROMEDIO % DE CUMPLIMIENTO ENERO - AGOSTO |  | 12.25%
OBJETIVO 2
Objetivo | Formar y concientizar a la comunidad en derechos fundamentales y los problemas de ciudad.
Proceso | Protección del Interes Público y Guarda y promoción de los Derechos Humanos, Gestion de Comunicaciones y RRII
Actividad | Meta Ene - Ago | % Cumplimiento Ene -Ago | Responsable | Comentarios Enero - Agosto
Diplomados vive tus derechos, temas legales y constitucionales, Derecho Disciplinario, Policivo, Sistema Penal Oral Acusatorio, Seguridad Social, conciliación y derechos de la niñez y de la adolescencia | 12 diplomados | 0% | Personero Delegado 20 D Area Formacion Ciudadana
Conferencias en derechos humanos, mecanismos de participación y control social, ley de victimas 1448 de 2011 | 190 conferencias | 0% | Personero Delegado 20 D Formacion Ciudadana
Mesas de trabajo en educación, control social (veedurias), mecanismos juridicos y derechos fundamentales, ley de victimas | 11 mesas | 0% | Personero Delegado 20 D Area Formacion Ciudadana
Seminarios en violencia intrafamiliar, propiedad horizontal, control y vigilancia , derechos de LGBTI, normas constitucionales, formación ciudadana y constitucional, plan de ordenamiento territorial,contratacion estatal, derechos del adulto mayor, seguridad social en pensiones y derecho administrativo, Ley de victimas | 12 seminarios | 0% | Personero Delegado 20 D Formacion Ciudadana
Diseño e impresión de material didáctico para formación ciudadana. | 23.000 ejemplares | 0% | Personero Delegado 20 D Formacion Ciudadana
Elaboracion de material didactico para la defensa de los derechos de estamento estudiantil y la comunidad educativa (publicacion en Red Ando) | 1- publicacion | 0% | Personero Delegado 20 D Area Formacion Ciudadana
Celebración semana derechos humanos | 1 evento | 0% | Personero Delegado 20 D derechos Humanos
Celebración día internacional Derechos Humanos | 1 evento | 0% | Personero Delegado 20 D derechos Humanos
Foros en Derechos Humanos, Derechos Fundamentales y desaparición forzada | 5 eventos | 0% | Personero Delegado 20D Formacion Ciudadana
Promoción y acompañamiento a marcha día internacional del trabajo | 1 evento | 1% | Personero Delegado 20 D derechos Humanos
Promoción y acompañamiento a Marcha de poblacion LGTBI | 1 evento | 0% | Personero Delegado 20 D derechos Humanos
Actividades de promocion y difusion derechos de infancia | 3 eventos | 0% | Personero Delegado 20D Formacion Ciudadana
Campañas en Derechos Humanos | 9 campañas | 0% | Personero Delegado 20D Derechos Humanos
Acompañamiento y seguimiento a veedurias ciudadanas. | 25 sesiones | 0% | Personero Delegado 20D Formacion Ciudadana
Campaña de visibilización de vulneración de derechos de la poblacion LGTBI y rutas para la atención de sus derechos. | 1 campaña | 0% | Jefe Oficina Comunicaciones
Conversatorios de mujeres diversas y personas transgeneristas | 1 evento | 0% | Personero Delegado 20 D- Derechos Humano
Conversatorios de vulneración derechos humanos población carcelaria | 1 evento | 0% | Personero Delegado 20 D- Derechos Humanos
Realización de encuestas sobre situación de derechos humanos en las carceles | 2 eventos | 0.5% | Personero Delegado 20 D- Derechos Humanos
Clínica jurídica sobre violencia contra las mujeres | 1 evento | 0% | Personero Delegado 20 D- Derechos Humanos
Talleres lúdico formativos para niños, niñas y adolescentes y para mayores en las diferentes comunas | 12 Talleres | 0% | Personero Delegado 20D Formacion Ciudadana
Celebración dia de la niñez | 1 evento | 0% | Personero Delegado 20D Formacion Ciudadana
seguimiento, fortalecimiento, sostenimiento y apoyo a la Red de Personeros Estudiantiles | 1 actividad | 0% | Personero Delegado 20 D Area Formacion Ciudadana
Posesion de personeros estudiantiles y personeritos escolares. | 1 Evento | 0% | Personero Delegado 20 D Area Formacion Ciudadana
Apoyo y asistencia a eventos locales y nacionales de la niñez y la adolescencia | 3 eventos | 0% | Personero Delegado 20D Formacion Ciudadana
Encuentros con Personeros y Representantes estudiantiles "Mañanas con la Personeria" | 9 encuentros | 0% | Personero Delegado 20D Formacion Ciudadana
Conformación, fortalecimiento, sostenimiento , seguimiento y apoyo a la Red de Personeros Estudiantiles | 1 actividad | 0% | Personero Delegado 20D Formacion Ciudadana
Realización Congreso de Personeros y Representantes estudiantiles | 1 congreso | 0% | Personero Delegado 20D Formacion Ciudadana
PROMEDIO % DE CUMPLIMIENTO ENERO - AGOSTO |  | 0.05556%
OBJETIVO 3
Objetivo | Mantener un sistema de información confiable sobre temas jurídicos y de ciudad.
Proceso | Observatorios, Guarda y Promoción de los DDHH, Gestion de Recursos Logisticos
Actividad | Meta Ene - Ago | % Cumplimiento Ene -Ago | Responsable | Comentarios Enero - Agosto
Fortalecimiento del Observatorio Seguridad Humana | Un observatorio ejecutado | 0% | Asesores del despacho
Fortalecimiento observatorio de Salud | Un observatorio ejecutado | 0% | Asesores del despacho
Desarrollo del observatorio de Contrataccion | Un observatorio ejecutado | 0% | Asesores del despacho
Desarrollo del observatorio de Derechos Colectivos y del Ambiente | Un observatorio ejecutado | 0% | Asesores del despacho
Desarrollo del observatorio del Sistema de Justicia Penal (SPOA) | Un observatorio ejecutado | 0% | Asesores del despacho
Mantenimiento del observatorio planeacion local y presupuesto participativo | Un observatorio ejecutado | 0% | Asesores del despacho
Investigacion, produccion y Difusion informe de Derechos Humanos: Codigo del proyecto 80164, Procesos investigativos en Derechos Humanos ($950.000.000) | 2 Informes | 0% | Personero Delegado 20 para la UPDH
PROMEDIO % DE CUMPLIMIENTO ENERO - AGOSTO |  | 0%
OBJETIVO 4
Objetivo | Desarrollar actividades que prevengan, disminuyan y sancionen la violación de los derechos fundamentales, los conflictos y la corrupción administrativa.
Proceso | Guarda y Promoción de los DDHH, Vigilancia de la Conducta Oficial, Solución Alternativa de Conflictos y Observatorios e investigaciones en DDHH
Actividad | Meta Ene - Ago | % Cumplimiento Ene -Ago | Responsable | Comentarios Enero - Agosto
Realizar requerimientos a las entidades que vulneren de manera constante derechos fundamentales | 12 requerimientos | 1.6% | Personero Delegado atencion al publico
Realizar de manera eficaz las revisiones a las calificaciones provisionales para ayuda humanitaria | 90 % de Calificaciones revisadas se otorguen | 0% | Personero Delegado Penal
realizacion de capacitaciones externas a la entidad | 7 capacitaciones | 0% | Personero Delegado Upip
Seminario en Formación en mediación escolar en los establecimientos educativos, dirigido a diectivos y docentes de las I.E. del Municipio de Medellín | 1 seminario | 20% | Personero Delegado 20 D Area de conciliacion
Campaña cero corrupción a través de volantes invitando a la comunidad a denunciar | 1 campaña | 0% | Jefe Oficina Comunicaciones
Seminario en mediación como alternativa de solución de conflictos a lideres comunitarios de las 16 comunas y 5 corregimientos de Medellín. | 1 seminario | 20% | Personero Delegado 20 D Area de conciliacion
PROMEDIO % DE CUMPLIMIENTO ENERO - AGOSTO |  | 6.933%
OBJETIVO 5
Objetivo | Incrementar la satisfacción de los usuarios mediante servicios con calidad, oportunidad y disponibilidad.
Proceso | Guarda y promoción de los DDHH, Vigilancia de la Conducta Oficial, Gestion de recursos logisticos
Actividad | Meta Ene - Ago | % Cumplimiento Ene -Ago | Responsable | Comentarios Enero - Agosto
Implentacion del sistema de atención por servicios | Disminucion de tiempos de espera de 60`a 55` | 0% | Personero Delegado Atencion al Publico
Dotar a la entidad de un puesto de información consistente en un espacio dedicado de manera exclusiva para la atención al público (mobiliario, teléfono, computador, una persona atendiendo solicitudes de información) | 1 puesto | 5% | Personero(a) Auxiliar
Oficina de correspondencia outsourcing in house | Oficina de correspondencia funcionando | 0% | Personero(a) Auxiliar
PROMEDIO % DE CUMPLIMIENTO ENERO - AGOSTO |  | 1.667%
OBJETIVO 6
Objetivo | Cualificar la competencia del talento humano de la Institución.
Proceso | Gestión del Talento Humano, Gestión de Recursos Financieros, Gestión de Recursos Logísticos
Actividad | Meta Ene - Ago | % Cumplimiento Ene -Ago | Responsable | Comentarios Enero - Agosto
Plan Anual de Capacitación | 80% del Personal con solicitudes de capacitación satisfechas mediante cursos y seminarios | 0% | Personero(a) Auxiliar
Plan Institucional de Bienestar Social | 20% de los Funcionarios Realizando Estudios de Postgrado. | 0% | Personero(a) Auxiliar
PROMEDIO % DE CUMPLIMIENTO ENERO - AGOSTO |  | 0%
OBJETIVO 7
Objetivo | Mejorar la infraestructura tecnológica necesaria para el funcionamiento de la Entidad.
Proceso | Gestión de Recursos Logistico
Actividad | Meta Ene - Ago | % Cumplimiento Ene -Ago | Responsable | Comentarios Enero - Agosto
Modulo de observatorio en el SIP: | 1 modulo implementado | 0% | Personero(a) Auxiliar
Teletrabajo | Implementacion de teletrabajo | 0% | Personero(a) Auxiliar
Adquisiciòn y reposiciòn de hardware | actividad realizada | 1% | Personero(a) Auxiliar
Seguridad perimetral para aplicaciones Web y antivirus | actividad realizada | 3% | Personero(a) Auxiliar
Renovaciòn arquitectura server | actividad realizada | 1% | Personero(a) Auxiliar
Contrataciòn outsourcing impresión | contratacion realizada | 2% | Personero(a) Auxiliar
Equipos para Sala de Audiencias proceso verbal, diseño e insonorizacion . | Sala de audiencia funcionando | 1% | Personero(a) Auxiliar
Mesa de Ayuda como Herramienta informatica para gestionar todo lo relacionado con el soporte y mantenimiento del hardware y software de la entidad | La entidad dotada de una herramienta que permita administrar y controlar el respaldo a las anomalías | 0% | Personero(a) Auxiliar
Mantenimiento planta telefonica | Actividad realizada | 2% | Personero(a) Auxiliar
Mantenimiento software Isoluciòn | Actividad realizada | 0% | Personero(a) Auxiliar
Bibliotecas juridicas | Actividad realizada | 4% | Personero(a) Auxiliar
Actualizaciòn sitio Web e intranet | Actividad realizada | 3% | Personero(a) Auxiliar
Readecuaciòn archivo central | Archivo readecuado | 4% | Personero(a) Auxiliar
Archivos de gestiòn | Archivo readecuado | 0% | Personero(a) Auxiliar
Adquiscion de un SMART TV de 55" con tecnologia LEDS y servicios profesionales | elemento adquirido e instalado | 2% | Personero(a) Auxiliar
Adquisición de camionetas 4*4: Codigo del proyecto 080165, Adquisicion y Reposicion vehiculos para la Personeria ($120.000.000) | Vehiculos adquiridos | 0% | Personero(a) Auxiliar
PROMEDIO % DE CUMPLIMIENTO ENERO - AGOSTO |  | 1.438%
OBJETIVO 8
Objetivo | Lograr el reconocimiento local, nacional e internacional por la calidad de los servicios.
Proceso | Gestión de Comunicaciones y Relaciones Internacionales, Guarda y Promoción de los DDHH
Actividad | Meta Ene - Ago | % Cumplimiento Ene -Ago | Responsable | Comentarios Enero - Agosto
Realización, producción y emisión de programas de televisión | 46 Programas realizados | 0% | Jefa oficina de comunicaciones
Diseño, diagramación e impresión de 50 mil unid. en policromía periódico Inst. "vive tus derechos" | 2 Periodicos editados | 0% | Jefa oficina de comunicaciones
Ejecutar un plan de medios de comunicación | Plan de medios ejecutado | 0% | Jefa oficina de comunicaciones
Realizar dos parrillas del sistema interno de tv | Realización de 2 parrillas del sistema interno de TV | 0% | Jefa oficina de comunicaciones
Realizar un manual de imagen de la entidad | Tener un manual de imagen de la entidad | 0% | Jefa oficina de comunicaciones
Realizar una campaña de posicionamiento de la Personería | Diseñar y ejecutar una campaña de posicionamiento d ela personería | 0% | Jefa oficina de comunicaciones
Realizar 2 eventos que convoque entidades internacionales | 2 eventos al año | 0% | Jefa oficina de comunicaciones
Realizar video de Rendición de Cuentas | Tener un vídeo de rendición de cuentas | 0% | Jefa oficina de comunicaciones
Realizar una multimedia de la Personería de Medellín | Teneruna multimedia de la personería | 0% | Jefa oficina de comunicaciones
Impresión e inserción de un informe institucional | informe institucional impreso y distribuído a través de un inserto | 0% | Jefa oficina de comunicaciones
Diseño para un sitio web de la Personería | Un sitio web renovado y en funcionamiento | 0% | Jefa oficina de comunicaciones
Separata de los 80 años de la Personería | Separata impresa y distribuída | 0% | Jefa oficina de comunicaciones
PROMEDIO % DE CUMPLIMIENTO ENERO - AGOSTO |  | 0%
OBJETIVO 9
Objetivo | Disminuir el nivel de riesgos en las actividades de la entidad
Proceso | Todos los procesos de la entidad
Actividad | Meta Ene - Ago | % Cumplimiento Ene -Ago | Responsable | Comentarios Enero - Agosto
Obtener la norma técnica de calidad para el centro de conciliación | Certificacion Icontec | 0% | Personero Delegado 20 D Area de conciliacion
Pre auditoría y auditoria NTC-GP 1000:2009 y norma ISO 9001-2008 | Auditoria realizada | 30% | Jefe de Oficina de Planeacion
participaciòn y stand foro Icontec Latinoamericano de la calidad | Asistencia a evento | 0% | Jefe de Oficina de Planeacion
Afiliaciòn como socio Icontec | Afiliacion realizada | 5% | Jefe de Oficina de Planeacion
Realizacion semana de la calidad | Actividad realizada | 0% | Jefe de Oficina de Planeacion
Desarrollar campaña de riesgos | Campaña realizada | 0% | Jefe de Oficina de Planeacion
PROMEDIO % DE CUMPLIMIENTO ENERO - AGOSTO |  | 5.833%
EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2012
LINEA ESTRATEGICA 1: LA DIGNIDAD DEL SER HUMANO
Objetivo | Observar el cumplimiento efectivo de los derechos de las personas para prevenir su vulneracion.
Proceso | Guarda y Promoción de los Derechos Humanos
Proyecto1: Plan de concertacion institucional para la proteccion y guarda de los derechos humanos.
Actividad | Meta Sep - Dic | % Cumplimiento Sep - Dic | Responsable | Comentarios Septiembre - Diciembre
Clasificacion y analisis de la informacion recolectada por los observatorios | Informacion depurada | 100% | Observatorios e Investigaciones en DDHH
Diagnostico de la situacion | Tener fortalezas, debilidades y recomendaciones | 100% | Guarda y Promoción de los DDHH
Entidades a requerir por vulneracion continua de los DDHH | Entidades objeto de intervencion | 100% | Guarda y Promoción de los DDHH
Definicion de la estrategia de intervencion | Estrategia | 0% | Observatorio de salud y atención al usuario
Establecer los mecanismos de monitoreo, evaluacion y seguimiento | Mecanismos de control | 0% | Observatorio de salud y atención al usuario
PROMEDIO % DE CUMPLIMIENTO SEPTIEMBRE - DICIEMBRE |  | 60%
Proyecto 2: Elaboracion y definicion de un marco institucional para la comparecencia ante jueces para la proteccion de los derechos humanos.
Actividad | Meta Sep - Dic | % Cumplimiento Sep - Dic | Responsable | Comentarios Septiembre - Diciembre
Conformacion del grupo de estudio para el marco institucional y definicion de responsabilidades | Equipo conformado | 100% | Perosnero Delegado 20 D Area Penal
Determinacion del ambito de competencia como Ministerio Publico de la Personeria de Medellin frente a las actuaciones de la autoridades competentes vs las otorgadas por la Procuraduria | Competencias identificadas para intervenir frente a la Procuraduria | 100% | Perosnero Delegado 20 D Area Penal
Determinacion del ambito de competencia como ministerio publico en otras actuaciones como ministerio penal | Competencias identificadas para intervenir frente a la Ley | 100% | Perosnero Delegado 20 D Area Penal
Definicion de politicas generales de actuacion como ministerio publico | Politicas | 100% | Perosnero Delegado 20 D Area Penal
Entrega de flujograma de actividades de las partes intervinientes en el proceso penal, con enfasis en la participacion del ministerio publico. | Entrega de flujograma | 100% | Perosnero Delegado 20 D Area Penal
PROMEDIO % DE CUMPLIMIENTO SEPTIEMBRE - DICIEMBRE |  | 100%
Proyecto 3: Elaboracion y definicion de un marco institucional para la promocion de los derechos humanos y acompañamiento de las personas para que no se les vulneren.
Actividad | Meta Sep - Dic | % Cumplimiento Sep - Dic | Responsable | Comentarios Septiembre - Diciembre
Conformacion del grupo de estudio para el marco institucional y definicion de responsabilidades | Equipo conformado | 100% | UPDH
Determinacion del ambito de competencia como Ministerio Publico de la Personeria de Medellin para la proteccion y restablecimiento de los derechos fundamentales de las personas | Competencias identificadas para intervenir frente a la administracion municipal | 100% | UPDH
Definicion de politicas generales de actuacion como ministerio publico en la salva guarda de los derechos humanos | Politicas | 100% | UPDH
PROMEDIO % DE CUMPLIMIENTO SEPTIEMBRE - DICIEMBRE |  | 100%
Proyecto 4: Implementación de la secretaria tecnica (Ley de Victimas)
Actividad | Meta Sep - Dic | % Cumplimiento Sep - Dic | Responsable | Comentarios Septiembre - Diciembre
Definir toda la plataforma estrategica (politica, mision, objetivos, etc) | Tener definido las politicas y los objetivos | 100% | Jefe de Atención al Usuario
Definir el marco de actuacion (matriz dofa) | Tener definido el contexto | 100% | Jefe de Atención al Usuario
Definicion del proceso para la atencion de las organizaciones de victimas | Caracterizacion del proceso | 100% | Jefe de Atención al Usuario
Estructurar el equipo de trabajo | Tener el personal definido | 100% | Personero Municipal
Definicion de la infraestructura fisica y tecnologica | Tener los recursos organizacionales | 100% | Personero Municipal
PROMEDIO % DE CUMPLIMIENTO SEPTIEMBRE - DICIEMBRE |  | 100%
LINEA ESTRATEGICA 1: LA DIGNIDAD DEL SER HUMANO
Objetivo | Realzar las condiciones de los derechos de las personas en la ciudad de Medellin mediante una mejor presencia institucional.
Proceso | Guarda y Promoción de los Derechos Humanos
Proyecto 1: Estructurar estrategicamente el funcionamiento de los observatorios.
Actividad | Meta Sep - Dic | % Cumplimiento Sep - Dic | Responsable | Comentarios Septiembre - Diciembre
Elaborar un diagnostico | Tener fortalezas, debilidades y recomendaciones | 0% | Asesor del Despacho (Diana Patricia Guerra) | Esta actividad quedo con fecha de cumplimiento 31 de marzo de 2013 con Resolución 463 del 27 de diciembre de 2012
Definicion de los objetivos | Tener los objetivos | 0% | Asesor del Despacho (Diana Patricia Guerra) | Esta actividad quedo con fecha de cumplimiento 30 de abril de 2013 con Resolución 463 del 27 de diciembre de 2012
Definicion de politicas | Tener las politicas | 0% | Asesor del Despacho (Diana Patricia Guerra) | Esta actividad quedo con fecha de cumplimiento 30 de junio de 2013 con Resolución 463 del 27 de diciembre de 2012
Identificacion de los observatorios a crear |  | 0% | Personero Municipal | Esta actividad quedo con fecha de cumplimiento 30 de agosto de 2013 con Resolución 463 del 27 de diciembre de 2012
Diseño del Observatorio de Reasentamientos | Observatorio de Reasentamientos | 100% | Personera Delegada 20D (Gloria Elena Blandón Velasquez)
Cierre financiero del observatorio de contratación estatal | Cierre y traslado de recursos | 100% | Personera Delegada 20D (Gloria Elena Blandón Velasquez)
PROMEDIO % DE CUMPLIMIENTO SEPTIEMBRE - DICIEMBRE |  | 33.33%
Proyecto 2: Estructurar la presencia permanente de la Personeria en los corregimientos y comunas.
1. Corregimientos
Actividad | Meta Sep - Dic | % Cumplimiento Sep - Dic | Responsable | Comentarios Septiembre - Diciembre
Elaboracion del diagnostico sobre la atencion en los corregimientos | Estado actual de la atencion de la Personeria respecto al corregimiento | 100% | Unidad de Atención al Usuario y el observatorio
Definicion del marco de actuacion | Fortalezas y debilidades | 100% | Personero Municiapal en compañía de las dependencias que tienen que ver con este tema (Planeación, Atención al Usuario Observatorio, Control Interno, Unidad de Derchos Humanos y Penal).
Diseño organizacional para la atencion personalizada | Tener la estructura organizacional definida | 100% | Unidad de Atención al Usuario
Definicion de la infraestructura requerida | Disponer de sedes y equipos | 100% | Unidad de Atención al Usuario
Formalizacion de la desconcentracion | Convenio a realizar | 100% | Unidad de Atención al Usuario
2. Comunas
Clasificacion y analisis de la informacion recolectada por los observatorios | Disponer de la informacion requerida | 0% | Unidad de Atención al Usuario y el observatoro | No fue entregada la evidencia de la actividad
Elaboracion del diagnostico sobre la atencion en los corregimientos | Estado actual de la atencion de la Personeria respecto a la comuna | 0% | Unidad de Atención al Usuario y el observatoro | No fue entregada la evidencia de la actividad
Definicion del marco de actuacion | Fortalezas y debilidades | 0% | Personero Municiapal en compañía de las dependencias que tienen que ver con este tema (Planeación, Atención al Usuario Observatorio, Control Interno, Unidad de Derchos Humanos y Penal). | No fue entregada la evidencia de la actividad
Diseño organizacional para la aatencion personalizada | Tener la estructura organizacional definida | 0% | Unidad de Atención al Usuario | No fue entregada la evidencia de la actividad
Definicion de la infraestructura requerida | Disponer de sedes y equipos | 0% | Unidad de Atención al Usuario | No fue entregada la evidencia de la actividad
Formalizacion de la desconcentracion | Convenio a realizar | 0% | Unidad de Atención al Usuario | No fue entregada la evidencia de la actividad
PROMEDIO % DE CUMPLIMIENTO SEPTIEMBRE - DICIEMBRE |  | 45.45%
LINEA ESTRATEGICA 2: LA MIRADA A LA GESTION PUBLICA
Objetivo | Procurar la efectividad en el cumplimiento de los fines del Estado con miras al fortalecimiento institucional de los organismos objeto de vigilancia.
Proceso | Vigilancia de la Conducta Oficial
Proyecto 1: Definir un Plan General de Vigilancia Administrativa.
Actividad | Meta Sep - Dic | % Cumplimiento Sep - Dic | Responsable | Comentarios Septiembre - Diciembre
Acompañamiento preventivo, administracion municipal y entes descentralizados | Disponer de la informacion de la estructura administrativa de centralizados y descentralizados | 100% | Personero Delegado 20 D Vigilancia Administrativa
| Definir el objetivo, los criterios y directrices | 100% | Personero Delegado 20 D Vigilancia Administrativa
| Tener cronograma elaborado | 100% | Personero Delegado 20 D Vigilancia Administrativa
Formación servidores públicos Convenios Interadministrativos | 1 Seminario | 100% | Personero Delegado 20 D Vigilancia Administrativa y UPIP
Formación a líderes comunitarios aspectos esenciales de la contratación | 1 Seminario | 100% | Personero Delegado 20 D Vigilancia Administrativa y UPIP
Seguimiento al Plan de Desarrollo Municipal bajo la perspectiva de DDHH | 1Informe | 100% | Personero Delegado 20 D Vigilancia Administrativa y Personero Delegado DDHH
Realización de clínicas jurídicas | 4 Talleres | 100% | Personero Delegado 20 D Vigilancia Administrativa Personero Delegado 20 D Disciplinarios
PROMEDIO % DE CUMPLIMIENTO SEPTIEMBRE - DICIEMBRE |  | 100%
Proyecto 2: Estructurar los mecanismos para la suscripcion de pactos por la transparencia y el buen gobierno.
Actividad | Meta Sep - Dic | % Cumplimiento Sep - Dic | Responsable | Comentarios Septiembre - Diciembre
Elaboracion de Pacto por la Transparencia y el Buen Gobierno | Pacto elaborado | 100% | Personero Delegado 20 D Vigilancia Administrativa
PROMEDIO % DE CUMPLIMIENTO SEPTIEMBRE - DICIEMBRE |  | 100%
Proyecto 3: Implementar la oralidad en los procesos disciplinarios en la Personeria.
Actividad | Meta Sep - Dic | % Cumplimiento Sep - Dic | Responsable | Comentarios Septiembre - Diciembre
Diseñar el proceso verbal para el Area de Disciplinarios de la Personería | 1 Diseño | 100% | Personero Delegado 20 D, Personera Auxiliar
Visitas de campo | 7 visitas | 100% | Personero Delegado 17 y 20 D
Analisis de la informacion | Diagnostico | 100% | Personero Delegado 17 y 20 D
Caracterizacion del proceso | Tener el proceso | 100% | Personero Delegado 17 y 20 D y Planeacion
Elaborar inventario de necesidades | Tener las necesidades valoradas | 100% | Personero Delegado 17 y 20 D
Informe | Sustentar el proceso | 100% | Personero Delegado 17 y 20 D
PROMEDIO % DE CUMPLIMIENTO SEPTIEMBRE - DICIEMBRE |  | 100%
LINEA ESTRATEGICA 3: ESTADO PARA TODOS
Objetivo | Contribuir al posicionamiento institucional de la Personeria en los ambitos local, regional y nacional, mediante la promocion de los derechos y deberes de los ciudadanos.
Proceso | Proteccion del Interes Publico
Proyecto 1: Formular y ejecucion del plan general de capacitacion para la comunidad.
Actividad | Meta Sep - Dic | % Cumplimiento Sep - Dic | Responsable | Comentarios Septiembre - Diciembre
Definir las politicas del plan | Directirces del plan | 100% | Personera Delagada 20 D UPIP
Consolidacion de la informacion existente | Tener la informacion clasificada | 100% | Personera Delagada 20 D UPIP
Determiniacion de los focos tematicos | Temas objeto de intervencion | 100% | Personera Delagada 20 D UPIP
Ubicación geografica de intervencion | Comunidades a intervenir | 100% | Personera Delagada 20 D UPIP
Determinacion del publico objetivo | Publico objetivo | 100% | Personera Delagada 20 D UPIP
PROMEDIO % DE CUMPLIMIENTO SEPTIEMBRE - DICIEMBRE |  | 100%
Proyecto 2: Crear y fortalecer una red de veedurias ciudadanas y de personeros escolares.
Actividad | Meta Sep - Dic | % Cumplimiento Sep - Dic | Responsable | Comentarios Septiembre - Diciembre
1. Crear y fortalecer una red de veedurias ciudadanas
Elaboracion de un diagnostico de las Veedurias | Disponer de las fortalezas y debilidades | 100% | Personera Delegada 20D UPIP
Definicion de politicas institucionales | Disponer de las politicas | 100% | Personera Delagada 20 D UPIP
Determinacion de necesidades de intervencion | Focos de intervencion | 100% | Personera Delegada 20D UPIP
2. Fortalecer la red de personeros escolares
Elaboracion de un diagnostico de personerias escolares | Disponer de las fortalezas y debilidades | 100% | Personera Delegada 20D UPIP
Definicion de politicas institucionales | Disponer de las politicas | 100% | Personera Delegada 20D UPIP
Determinacion de necesidades de intervencion | Focos de intervencion | 100% | Personera Delegada 20D UPIP
PROMEDIO % DE CUMPLIMIENTO SEPTIEMBRE - DICIEMBRE |  | 100%
LINEA ESTRATEGICA 4: EFICACIA Y RESPETO POR EL SER HUMANO
Objetivo | Mejorar las condiciones ambientales y tecnologicas de la Entidad, que faciliten el desarrollo y el compromiso del talento humano.
Proceso | Direccionamiento Institucional, Procesos de Apoyo, Madicion Analisis y Mejora.
Proyecto 1: Reestructuracion locativa.
Actividad | Meta Sep - Dic | % Cumplimiento Sep - Dic | Responsable | Comentarios Septiembre - Diciembre
Definicion de necesidad de areas para el buen funcionamiento de la personeria | Area requerida | 100% | Jefe Oficina de Planeación
Requerimiento ante la administracion para la nueva sede | Requerimiento formal | 100% | Jefe Oficina de Planeación
PROMEDIO % DE CUMPLIMIENTO SEPTIEMBRE - DICIEMBRE |  | 100%
Proyecto 2: Actualizacion tecnologica.
Actividad | Meta Sep - Dic | % Cumplimiento Sep - Dic | Responsable | Comentarios Septiembre - Diciembre
Formulacion del PETI (Plan Estrategico de tecnologias de la informacion) | Tener el plan formulado | 100% | Personeria Auxiliar
Elaboracion del diagnostico | Tener definidas las necesidades | 100% | Personeria Auxiliar
Inventario de necesidades del sotfware | Tener lista las intervencoines | 100% | Personeria Auxiliar
Inventario de necesidades del hartware |  | 100% | Personeria Auxiliar
Valoracion de necesidades | Tener elaborado el proyecto de presupuesto | 100% | Personeria Auxiliar
PROMEDIO % DE CUMPLIMIENTO SEPTIEMBRE - DICIEMBRE |  | 100%
LINEA ESTRATEGICA 4: EFICACIA Y RESPETO POR EL SER HUMANO
Objetivo | Mejorar la competitivadad del talento humano de la Institucion, para hacer mas efectiva la labor de la Personeria,
Proceso | Direccionamiento Institucional, Procesos de Apoyo, Madicion Analisis y Mejora.
Proyecto1: Gestion del talento humano.
Actividad | Meta Sep - Dic | % Cumplimiento Sep - Dic | Responsable | Comentarios Septiembre - Diciembre
Elaboracion del diagnostico sobre la ejecucion de los procesos del talento humano | Tener fortalezas y debilidades | 100% | Personera Auxiliar
Definicion de objetivos | Tener objetivos | 100% | Personera Auxiliar
Definicion de politicas | Tener la politica | 100% | Personera Auxiliar
Programacion de actividades | Actividades definidas | 100% | Personera Auxiliar
PROMEDIO % DE CUMPLIMIENTO SEPTIEMBRE - DICIEMBRE |  | 100%
LINEA ESTRATEGICA 4: EFICACIA Y RESPETO POR EL SER HUMANO
Objetivo | Contribuir al mejoramiento de la gestion institucional mediante la adecuacion de su estructura administrativa al sistema de gestion.
Proceso | Direccionamiento Institucional, Procesos de Apoyo, Madicion Analisis y Mejora.
Proyecto 2: Reestructuracion administrativa.
Actividad | Meta Sep - Dic | % Cumplimiento Sep - Dic | Responsable | Comentarios Septiembre - Diciembre
Conformacion grupo de trabajo para la reestructuracion | Grupo de trabajo definido | 100% | Jefe Oficina de Planeación
Definicion de cronograma | Cronograma | 0% | Jefe Oficina de Planeación
Capacitacion al grupo de trabajo en procesos de modernizacion de la estructura organica y planta de personal | Grupo capacitado | 0% | Jefe Oficina de Planeación
Plan Estrategico de Comunicaciones | Plan Diseñado | 0% | Jefe de Comunicaciones
PROMEDIO % DE CUMPLIMIENTO SEPTIEMBRE - DICIEMBRE |  | 25%
LINEA ESTRATEGICA 4: EFICACIA Y RESPETO POR EL SER HUMANO
Objetivo | Rediseñar el sistema de gestion institucional.
Proceso | Direccionamiento Institucional, Procesos de Apoyo, Madicion Analisis y Mejora.
Proyecto 1: Diseño metodologico para la evaluacion y seguimiento de la gestion institucional, mediante la modificacion de procesos y procedimientos de los sistemas de gestion.
Actividad | Meta Sep - Dic | % Cumplimiento Sep - Dic | Responsable | Comentarios Septiembre - Diciembre
Plan y cronograma de modificacion de los documentos del SGC | Entrega del plan | 100% | Jefe Oficina de Planeacion
Revision y reformulacion del cuadro de mando integral de indicadores de los procesos | Cuadro de mando integral reformulado | 100% | Jefe Oficina de Planeacion
Aplicar el ciclo PHVA en todos los procesos definidos y documentacion del SGC,que permita definir claramente como se prestan los servicios | Procesos redefinidos | 100% | Jefe Oficina de Planeacion
PROMEDIO % DE CUMPLIMIENTO SEPTIEMBRE - DICIEMBRE |  | 100%

## Consolidado PA 2012
ANALISIS DE LOS PROMEDIOS DE PORCENTAJES ENERO - AGOSTO 2012
PROYECTO | % DE CUMPLIMIENTO DEL AÑO | COMENTARIOS
OBJETIVO 1 | 12% | Este porcentaje se manejaba con ponderados
OBJETIVO 2 | 0.1% | Este porcentaje se manejaba con ponderados
OBJETIVO 3 | 0% | Este porcentaje se manejaba con ponderados
OBJETIVO 4 | 7% | Este porcentaje se manejaba con ponderados
OBJETIVO 5 | 2% | Este porcentaje se manejaba con ponderados
OBJETIVO 6 | 0% | Este porcentaje se manejaba con ponderados
OBJETIVO 7 | 1% | Este porcentaje se manejaba con ponderados
OBJETIVO 8 | 0% | Este porcentaje se manejaba con ponderados
OBJETIVO 9 | 6% | Este porcentaje se manejaba con ponderados
Porcentaje de cumplimiento | 3.122%
ANALISIS DE LOS PROMEDIOS DE PORCENTAJES SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2012
LINEA ESTRATEGICA / PROYECTO | % DE CUMPLIMIENTO DEL AÑO | COMENTARIOS
LINEA ESTRATEGICA 1: LA DIGNIDAD DEL SER HUMANO
Proyecto1: Plan de concertacion institucional para la proteccion y guarda de los derechos humanos. | 60%
Proyecto 2: Elaboracion y definicion de un marco institucional para la comparecencia ante jueces para la proteccion de los derechos humanos. | 100%
Proyecto 3: Elaboracion y definicion de un marco institucional para la promocion de los derechos humanos y acompañamiento de las personas para que no se les vulneren. | 100%
Proyecto 4: Implementación de la secretaria tecnica (Ley de Victimas) | 100%
LINEA ESTRATEGICA 1: LA DIGNIDAD DEL SER HUMANO
Proyecto 1: Estructurar estrategicamente el funcionamiento de los observatorios. | 33% | Con Resolución 463 del 27 de diciembre de 2012, se modificaron las fechas de entrega
Proyecto 2: Estructurar la presencia permanente de la Personeria en los corregimientos y comunas. | 45% | Solo se realizo desconcentración en lo scinco corregimientos
LINEA ESTRATEGICA 2: LA MIRADA A LA GESTION PUBLICA
Proyecto 1: Definir un Plan General de Vigilancia Administrativa. | 100%
Proyecto 2: Estructurar los mecanismos para la suscripcion de pactos por la transparencia y el buen gobierno. | 100%
Proyecto 3: Implementar la oralidad en los procesos disciplinarios en la Personeria. | 100%
LINEA ESTRATEGICA 3: ESTADO PARA TODOS
Proyecto 1: Formular y ejecucion del plan general de capacitacion para la comunidad. | 100%
Proyecto 2: Crear y fortalecer una red de veedurias ciudadanas y de personeros escolares. | 100%
LINEA ESTRATEGICA 4: EFICACIA Y RESPETO POR EL SER HUMANO
Proyecto 1: Reestructuracion locativa. | 100%
Proyecto 2: Actualizacion tecnologica. | 100%
LINEA ESTRATEGICA 4: EFICACIA Y RESPETO POR EL SER HUMANO
Proyecto1: Gestion del talento humano. | 100%
Proyecto 2: Reestructuracion administrativa. | 25%
LINEA ESTRATEGICA 4: EFICACIA Y RESPETO POR EL SER HUMANO
Proyecto 1: Diseño metodologico para la evaluacion y seguimiento de la gestion institucional, mediante la modificacion de procesos y procedimientos de los sistemas de gestion. | 100%
Porcentaje de cumplimiento | 85.19%